广州体育学院人体实验伦理审查研究方案

项目名称 (Project Title): 实时生物力学反馈对自我指导训练者训练效果优化研究——基于多模态AI教练的随机对照试验

研究负责人 (Principal Investigator): 孙健，教授, 广州体育学院运动训练学院
子项目负责人 (Co-Investigator): 何天元，硕士研究生, 广州体育学院运动训练学院

提交日期 (Submission Date): [填写当前日期]

1. 引言 (Introduction)

本研究旨在解决当前大众健身中存在的科学训练指导缺失问题。传统的训练负荷管理方法（如%1RM）存在固有局限，而先进的VBT技术因设备成本高昂未能普及。计算机视觉（CV）技术虽提供了低成本监控方案，但其“只测不导”的模式仍无法有效赋能非专业训练者。本研究提出将CV的实时“感知”能力与大型语言模型（LLM）的智能“决策”能力相结合，构建一个多模态AI教练系统，以期提供高效、精准、个性化的训练指导。本研究的实施将严格遵循科学性和伦理性原则，旨在为智能体育发展和公众健康做出贡献。

2. 研究目的 (Research Objectives)

本研究的总目标是：通过一项基于多模态AI教练的随机对照试验（RCT），系统性地开发、验证并全面评估其在优化自我指导训练者抗阻训练负荷、提升运动表现、改善动作技术及促进积极心理适应方面的综合效果。

具体目标包括：

- 技术开发与效度验证：开发AI教练APP原型，并通过方法学效度研究验证其CV模块（VBT、跳跃、生物力学指标）测量的信度与效度。

- 干预效果的全面评估：评估AI教练系统在运动表现（最大力量、爆发力）、技术生物力学、生理形态和心理行为等主要与次要结局指标上的干预效果。

- 作用机制与心理行为的深入探索：量化并分析AI教练对过程性指标（准备度、VBT参数、训练负荷）的影响，并探究其对使用者心理（自我效能感、动机）与行为（用户体验）的影响。

3. 研究设计 (Study Design)

本研究采用双盲、双臂平行、前-中-后三点测量的随机对照试验（RCT）设计。干预周期为8周。所有测试在干预前（T0）、干预第4周末（T1）和干预第8周末（T2）进行。

为确保研究结论的科学严谨性与应用实践的生态效度，本研究采用数据采集双轨策略：

- 金标准效果评估：在T0, T1, T2三个时间点，所有客观结局指标均采用实验室级别的金标准设备（如三维动捕、测力台）进行精确测量。

- 生态化过程监控：在整个干预期间，AI指导组的日常训练过程监控、负荷调整决策与准备度评估完全依赖自主研发的AI教练APP。

本研究还包含方法学效度研究（验证APP测量精度）和混合方法学设计（问卷与访谈）。研究流程将严格遵循CONSORT声明。

4. 研究对象 (Study Participants)

4.1 招募与筛选

- 招募方式：校园海报、社交媒体及校内健身房合作。

- 纳入标准：18-30周岁、具有至少一年连续规律抗阻训练经验的健康男性；深蹲实测1RM不低于自身体重的1.2倍；身体健康，无影响训练的疾病史或损伤史；自愿参与并签署知情同意书。

- 排除标准：近6个月内接受专业指导者；服用影响表现药物或补剂者；无法保证依从性者；参与其他干预研究者。

4.2 样本量

- 基于G*Power 3.1.9.7软件估算，核心检验为重复测量ANOVA（组别×时间交互效应），设定f=0.25，α=0.05，Power=0.90，组数=2，测量次数=3，组内相关性=0.5。计算得出最小总样本量为36人。

- 考虑到15%-20%的脱落率，计划招募总计40-44名受试者（每组20-22人）。

4.3 随机化与分配隐藏

- 采用以基线相对深蹲力量为分层因素的区组随机化（区组大小为4），确保两组基线均衡。

- 分配结果采用不透明密封信封进行分配隐藏。

5. 实验干预方案 (Intervention Protocol)

5.1 训练计划框架

- 干预周期：8周，每周2次抗阻训练。

- 训练模式：上下肢分离，非线性周期化。包含速度导向的跳跃训练和疲劳控制导向的力量训练。

- 具体内容：详见附录A (训练计划示例)。

5.2 AI指导组干预细节

- 使用自主研发的AI教练APP。

- 课前调整：APP根据每日CMJ高度与其移动平均基线对比（95%-105%阈值），给出宏观负荷调整建议。

- 课中调控：

  - VBT实时反馈：动态努力日（如跳跃深蹲）APP实时监测速度，指导维持目标速度区间。

  - 自适应重量调节：最大努力日根据首组速度校准当日1RM，推荐训练重量。

  - 组内次数控制：根据实时速度衰减达到预设阈值（如20%）指令终止该组。

  - 组间负荷调整：根据上一组表现和目标，LLM提供增减负荷建议，并遵守安全重量上限。

5.3 自我指导组干预细节

- 遵循与AI组相同的训练计划框架。

- 课前评估：完成CMJ后，主观评估当日状态（极佳/正常/疲劳）。

- 课中调控：

  - RPE/RIR标准化培训：干预前进行30分钟培训，并通过测验评估掌握情况。

  - 主观负荷调整：动态努力日主观追求“最快速度”；最大努力日根据RPE和RIR（RIR 1-2）调整负荷和终止点。

5.4 干预质量控制

- 初始培训、依从性监控（训练次数>80%）、避免交叉污染、外部活动控制、数据备份与监控。

6. 测试指标与方法 (Testing Measures & Methods)

本研究采用五维度评估模型，所有指标均在T0, T1, T2进行，测试日分两天进行。

6.1 运动表现指标：

- 最大力量：深蹲1RM、卧推1RM（动态测试），IMTP峰值力、RFD（等长测试）。

- 爆发力：CMJ、SJ、DJ的跳跃高度、峰值功率、RFD、RSI。

6.2 技术与生物力学指标：

- 力量-速度曲线：1RM测试中同步记录速度。

- 核心生物力学（深蹲）：动态膝外翻峰值角度、躯干最大前倾角、杠铃轨迹线性度（通过Vicon系统在70% 1RM深蹲时采集）。

- 跳跃与落地策略：SSC效率、DJ落地时最大膝关节屈曲角。

6.3 生理与形态学指标：

- 身体成分与节段肌肉量：InBody 770（双下肢节段肌肉量）。

- 人体测量：卷尺测量大腿中段围度和上臂围度。

6.4 过程与机制指标 (干预期间持续收集)：

- VBT核心参数：AI组APP自动记录平均向心速度、速度衰减百分比。

- 神经肌肉准备度：两组每日CMJ最佳表现，自我指导组需选择当日状态。

- 训练负荷：外部负荷（总训练量），内部负荷（sRPE × 训练时长）。

6.5 心理与行为指标：

- 问卷：训练自我效能感量表、BREQ-3、SUS（仅AI组）、Hooper问卷。

- 半结构化访谈：干预后AI组进行访谈。

6.6 测试流程标准化与疲劳监控：

- 分日测试、标准化控制、可行性预实验、实时疲劳监控（即时RPE、客观表现下降阈值），并提供延长休息等预案。

7. 数据处理与统计分析 (Data Processing & Statistical Analysis)

- 数据预处理：多重插补处理缺失数据，正态性与方差齐性检验。

- 效度验证分析（研究一）：ICC、Pearson相关、Bland-Altman图、SEM、MDC。

- 干预效果与机制分析（研究二）：主要采用线性混合模型（LMM）。

  - 分析原则：ITT报告主要结果，PP进行敏感性分析。

  - LMM构建：组别、时间、交互作用为固定效应；受试者为随机效应（随机截距，随机斜率通过似然比检验确定）。

  - 假设检验：重点关注“组别×时间”交互效应（检验H1, H3）。

  - 机制分析：专门分析VBT核心参数CV、累积sRPE、CMJ与负荷调整的相关性（检验H2）。

  - 探索性分析：中介效应分析（检验H4）。

  - 效应量：报告条件R²和Cohen's d。

- 质性数据分析：主题分析法，用于解释和三角互证。

8. 伦理学考量 (Ethical Considerations)

本研究已向 [广州体育学院伦理委员会名称] 提交审查申请，并将严格遵守其批准。所有研究活动将遵循《赫尔辛基宣言》的伦理准则。

- 知情同意：所有受试者在充分理解研究目的、流程、潜在风险与受益、数据保密、以及随时退出权利的基础上，自愿签署书面知情同意书。

- 风险与收益平衡：

  - 潜在风险：运动损伤（通过招募标准、监督、安全设施、AI反馈安全阈值、RPE/RIR培训、热身规避）、身体疲劳（通过周期化、AI调整规避）、数据隐私泄露（通过匿名化、加密存储、知情告知规避）、AI反馈不准确（通过提示词安全边界、APP测试、告知最终决策权归受试者规避）。

  - 潜在收益：免费科学训练指导，提升运动表现，为智能体育发展贡献。

- 数据保密：所有个人信息匿名化，数据加密存储，结果以群体形式发布。

- 应急预案：若发生意外损伤，项目组负责提供紧急救助和医疗费用。

9. 团队成员与分工 (Team Members & Division of Labor)

- 研究负责人（Principal Investigator）：孙健 - 全面指导，提供科研资源与经费保障。

- 子项目负责人（Co-Investigator）：何天元 - 负责研究方案设计、APP开发、实验组织与实施、数据采集与分析、论文撰写。

- 核心实验助手（Research Assistants）：陈骏、岳彤、陈信军、黄拓楷 - 协助数据采集、受试者引导、设备操作、数据初步处理、APP测试反馈。

- 辅助实验人员（Support Staff）：招春烨、朱锐涛、梁家欣、林富荣 - 协助问卷发放、数据录入、视频拍摄与整理。

10. 进度安排 (Timeline)

本研究计划从 [伦理委员会批准日期] 开始，在硕士研究生阶段的剩余学期内（预计总时长12-14个月）完成。整个研究将分为三个主要阶段，APP开发是前期关键主线，所有其他任务将围绕其进度进行并行和灵活调整。

第一阶段：APP核心功能开发与前期准备 (预计 1-4个月)

此阶段的核心任务是完成AI教练APP的开发，并为实验的顺利启动做好所有基础性准备。首先，将由项目负责人何天元主导，投入主要精力进行AI教练APP核心模块（包括深蹲VBT和CMJ跳跃监测的CV分析模块、以及LLM反馈模块的初步集成）的开发与内部调试，力争在前2个月内完成MVP（最小可行产品）版本。在此期间，项目负责人还将完成开题报告答辩，并与研究团队共同完成所有前期理论梳理工作。伦理审查申请已提交，并会积极跟进其审批进度。在APP MVP版本完成后，立即开展小规模（约5-8名大一受试者）的预实验。预实验旨在全面评估APP在真实训练场景下的稳定性、数据采集准确性，并优化测试流程与干预方案。同时，实验团队（包括4位研一同学和3-4位本科生）将接受详尽的通用操作与设备使用培训。此阶段结束前，所有实验材料（如知情同意书、问卷、训练日志）将定稿，并确保APP技术达到启动正式实验的要求。

第二阶段：中期实验执行与数据收集 (预计 5-8个月)

本阶段是整个研究的核心执行期，主要任务是完成随机对照试验的全部干预与数据采集工作。在伦理批复获得且APP通过预实验验证后，将立即启动正式受试者招募与筛选。所有合格受试者在签署知情同意书后，将在项目负责人和研一助手的组织下，于实验室完成第一轮全面基线测试（T0）。随后，受试者将通过分层区组随机化方法被分配至AI指导组或自我指导组。干预前，将对自我指导组进行RPE/RIR的标准化培训。为期8周的RCT干预将随后正式启动，每周2次训练，并由项目负责人全程监督，确保干预方案的严格执行和数据的实时采集。在干预进行至第4周末，将组织所有受试者进行中期测试（T1）；干预第8周末，将完成最后一轮干预后测试（T2），并对AI指导组的部分受试者进行半结构化访谈。此阶段将特别注重数据质量控制，由项目负责人与研一助手负责日常的数据检查与初步整理。

第三阶段：后期数据分析与成果整合 (预计 9-14个月)

本阶段的核心任务是对所有收集的数据进行分析，并完成研究成果的最终呈现。在全部数据采集完成后，项目负责人将集中精力进行所有量化数据（包括运动表现、生物力学、生理形态、过程性、心理与行为指标）的清洗、整理与统计分析。同时，研一助手将协助完成质性访谈数据的转录与初步编码。数据分析将严格依照预设的统计分析计划进行，尤其注重线性混合模型在处理重复测量数据上的应用。随后，项目负责人将整合所有数据分析结果，撰写详细的研究报告。此报告将全面呈现研究背景、方法、结果与讨论，最终形成硕士学位论文的终稿。在论文撰写过程中，将与指导教师保持高频沟通，确保论文质量达到要求。此阶段的重点在于数据解读的深度和论文论证的严谨性，旨在为硕士学位申请提供坚实的学术成果。

本研究方案的最终附件包括：

- 附录A：8周详细训练计划示例

- 附录B：知情同意书

- 附录C：各量表（训练自我效能感量表、BREQ-3、SUS、Hooper问卷、sRPE量表）

- 其他相关材料（如招募海报示例）